Приложение 1 к приказу № 34а - ОД

от 26.02.2021г.

Дорожная карта

внедрения Целевой модели наставничества на 2021-2024 гг. в

МБОУ СОШ №18 им. С.в. Суворова с. Тенгинка

(«ученик-ученик», «учитель-ученик», учитель-учитель», «руководитель-руководитель» и других форм)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Мероприятия | Сроки исполнения | Ответственные |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих внедрение Целевой модели наставничества:* дорожные карты образовательных организаций,
* распорядительные акты о внедрении Целевой модели наставничества на уровне ОО,
* Положения о программе наставничества в ОО,
* Программы наставничества обучающихся и педагогов в ОО.

Определение и закрепление школьных кураторов. | Январь-февраль 2021 г. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р., наставники Татульян Т.Н., Одабащян В.Г.  |
| 2 | Участие муниципальных и школьных кураторов в обучении по программам наставничества | Ежегодно -2021 – 2024 г.г.(в течение года) | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р., наставники Татульян Т.Н., Одабащян В.Г.  |
| 3 | Участие в семинарах для муниципальных кураторов  | Ежегодно -2021 – 2024 г.г. | Зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р. |
| 4 |  Участие муниципальных и школьных кураторов в курсах повышения квалификации | Ежегодно 2021 – 2024 г.г.(в течение года) | Маркарьян Г.Р., Татульян Т.Н., Одабащян В.Г., педагогические работники |
| 5 | Формирование базы наставников | Январь – февраль 2021 г.Ежегодно сентябрь -октябрь 2021 – 2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 6 | Формирование базы наставляемых | Январь – февраль 2021 г.Ежегодно сентябрь - октябрь 2021 – 2024 г.г. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 7 | Организация системы конкурсов, ориентированных на выявлениелучших практик наставничества | Ежегодно 2021-2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 8 | Формирование банка успешных практик (кейсов) | Ежегодно 2021-2024 гг.Июнь-август | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 9 | Публикация результатов внедрения целевой модели наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организациии организаций – партнеров и др. | Ежегодно 2021-2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 10 | Трансляция лучших практик наставничества на образовательных мероприятиях.Школа молодого педагога и слет наставников, районная научно-практическая конференцияпедагогов, августовская научно - практическая конференция и другое | Ежегодно 2021-2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р., наставники Татульян Т.Н., Одабащян В.Г. |
| 11 | **Завершение внедрения программы наставничества** | 2023 – 2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 12 | Мониторинг эффективности Целевой модели наставничества в образовательных организациях | Ежегодно 2021-2024 гг. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 13 | Анализ результатов мониторинга Целевой модели наставничества в образовательных организациях | Сентябрь – декабрь 2024 г. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 14 | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга, принятие управленческих решений | Ноябрь-декабрь 2024 г. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |
| 15 | Представление результатов внедрение Целевой модели наставничества | Декабрь 2024 г. | Директор МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка А.В. Андреев, зам. директора по НМР Маркарьян Г.Р.,  |