**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по методическому сопровождению школ с низкими образовательными результатами**

**в МБОУ СОШ №18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка МО Туапсинский район**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Форма** | **Сроки исполнения** | **Ответственные** |
| **МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ** | | | | |
| 1 | Участие в консультациях административных команд ОО по вопросам разработки программ перехода ОО в режим эффективного развития | Консультации | Январь 2021 | МКУ «Комитет развития образования» |
| 2 | Тьюторское сопровождение педагогов ШНОР | Консультации, методические рекомендации | Январь-декабрь 2021 | МКУ «Комитет развития образования» |
| 3 | Участие в муниципальной системе наставничества, закрепление наставников | Отдельный план | Декабрь 2020 – декабрь 2021 | Управление образования,  МКУ «Комитет развития образования» |
| 4 | Предоставление информации по эффективности работы муниципальных тьюторов, наставников (кураторов) в рамках оказания методической помощи ШНОР | Мониторинги | Август 2021 | МКУ «Комитет развития образования» |
| 5 | Участие в семинарах, вебинарах, круглых столах, мастер-классах по вопросам методического сопровождения ШНОР (для управленческих команд и учителей-предметников) | Семинары, вебинары, круглые столы | Январь – декабрь 2021 | МКУ «Комитет развития образования» |
| 6 | Предоставление информации для осуществления мониторинга потребности административных работников и педагогов в ШНОР в повышении квалификации | Мониторинг | Ежеквартально | МКУ «Комитет развития образования» |
| 7 | Участие в стажировках и курсах повышения квалификации учителей-предметников ШНОР | Стажировки,  курсы ПК | Не реже одной в полугодие | МКУ «Комитет развития образования» |
| 8 | Участие в методических сопровождениях по разработке и реализации индивидуальных образовательных маршрутов педагогов ШНОР по восполнению профессиональных дефицитов | Консультации | Ежемесячно | МКУ «Комитет развития образования» |
| **УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ** | | | | |
| 1 | Подготовка социального паспорта школы | Социальный паспорт | По плану работы ОО | Андреев А.В. – директор  Окрушко Н.Д. – социальный педагог. |
| 2 | Внесение изменений в Положение о внутренней системе оценки качества образования | ВСОКО | Январь 2021 | Андреев А.В. - директор, педагогические работники МБОУ СОШ 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка. Зам.директора по НМР Маркарьян Г.Р. |
| 3 | Разработка программы перехода ОО в режим эффективного функционирования и развития | Программа | Март 2021 | Андреев А.В. - директор, педагогические работники МБОУ СОШ 18 им. С.В. Суворова с. Тенгинка. Зам.директора по НМР Маркарьян Г.Р. Зам. директора по УВР Пономарёва М.Б., Социальный педагог Окрушко Н.Д. |
| 4 | Анализ результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г., в 5-9 классах для каждого обучающегося, класса, параллели, ОО | Аналитическая справка | По плану работы ОО | ШМО, учителя-предметники, зам.директора по НМР Маркарьян Г.Р. |
| 5 | Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов ВПР | Аналитический отчет | В конце четверти | Руководитель ОО, педагогические работники ОО (учителя-предметники) |
| 6 | Анализ эффективности принятых мер по организации образовательного процесса ОО на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. | Аналитический отчет | В конце четверти | Руководитель ОО, педагогические работники ОО (учителя-предметники) |
| 7 | Внесение изменений в  - рабочие программы;  - программу внеурочной деятельности;  - технологические карты, планы-конспекты | Измененные разделы программ, КТП, планов-конспектов | До четвертой четверти | Руководитель ОО, педагогические работники ОО (учителя-предметники) |
| 8 | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе данных о выполнении ВПР | ИОМ | По плану работы ОО | Педагогические работники ОО (учителя-предметники) |
| 9 | Проведение сравнительного анализа результатов оценочных процедур (ВПР, КДР и др.) и текущей успеваемости слабоуспевающих обучающихся, для анализа объективности внутришкольного оценивания | Отчет | После проведения оценочной процедуры | Педагогические работники ОО |
| 10 | Получение консультаций муниципальных тьюторов и наставников (кураторов) для обучающихся, учителей и управленческих команд ШНОР | Консультации | По плану работы ОО, тюторов и наставников (кураторов) | Руководитель ОО, педагогические работники ОО |
| 11 | Восполнение профессиональных дефицитов через мероприятия, предусмотренные планами работы ИРО КК, ТМС, ОО: семинары/вебинары, стажировки, КПК, конкурсы, конференции и др. | Карта, ИОМ | По плану работы ИРО | Руководитель ОО, педагогические работники ОО |
| 12 | Организация мероприятий с эффективными формами взаимодействия с родителями по повышению мотивации обучающихся к обучению | Мероприятия, консультации, информационные материалы на сайте и соц.сетях | В течение всего периода | Руководитель ОО, педагогические работники ОО |
| 13 | Реализация Плана мероприятий по оказанию помощи школам с низкими образовательными результатами ВПР в МО Туапсинский район (приказ УО от 25.08.2020 г. № 577) | Аналитические справки, отчеты | Январь-декабрь 2021 | Руководитель ОО, педагогические работники ОО |
| 14 | Реализация мероприятий по исполнению приказа УО «О закреплении школ-консультантов за школами с низкими результатами ВПР, в целях оказания методической (консультационной) помощи и повышения качества образовательных результатов» (от 20.11.2020 г. № 848) | Аналитические справки, отчеты | Январь-декабрь 2021 | Руководитель ОО, педагогические работники ОО |
| 15 | Оказание методической помощи ШНОР в рамках сетевого взаимодействия | План работы Базовой школы МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе | Январь – декабрь 2021 | МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе, руководители и педагоги ОО |